# B-203 블록 대조립
품질 데이터 재구성

팀 프로젝트 핵심 요약 · 기존 과도한 불량 이벤트 지표 교정

데이터 기준일 2026.10.16  |  시나리오 기준일 2026.10.12 07:00  |  버전 v2

본 보고서의 1,200건·6.0%·4.5%는 실제 한화오션 품질 실적이 아닌 앱 검증용 합성 시나리오입니다. 선급 자료는 검사 항목 구분의 참고자료일 뿐 불량률의 출처가 아닙니다.

# 1. 주제와 기준조건

65% 진행된 B-203의 정상 잔여공수 120MH와 남은 정규 작업능력 120MH가 같아 일정 버퍼는 0시간이다. 최근 6~12개월 품질 이력을 분석해 재작업 시간을 추정하고, 예산 3,000만원 안에서 추가근무·지원인력 등 납기 대응안을 비교한다.

| 진척(공수기준) | 잔여 정상 작업 | 정규 생산능력 | 기존 예산 / 기본원가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220/340MH = 64.7% ≈65% | 120 MH | 5명×8h×3일=120MH | 3,000 / 2,880만원 |

# 2. 데이터 정의 교정

| 항목 | 기존 v1의 문제 | 수정 v2의 기준 |
| --- | --- | --- |
| 검사 분모 | 46건 검사 = 블록 46개로 오인 가능 | 대조립 최초 검사 체크포인트 1,200개 |
| 불량 지표 | 22/46=47.8% 이벤트 강도를 불합격률처럼 오해 | 최초 불합격 72/1,200=6.0% (합성) |
| 보수 필요 | 이벤트 중복·보수 전환 불분명 | 실제 보수 필요 판정 54/1,200=4.5% (합성) |
| 검사 단위 | 완성 블록 수와 검사기록 혼재 | 용접 650·취부 360·치수 190개 항목 |

# 3. 12개월 / 최근 6개월

| 기간 | 최초 검사 | 최초 불합격 | 보수 필요 | 보수 필요율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12개월 | 1,200 | 72 (6.0%) | 54 | 4.50% |
| 최근 6개월 | 630 | 41 (6.5%) | 31 | 4.92% |

# 4. B-203 재작업 예측

B-203 미검사 체크포인트 50개(용접27·취부15·치수8)에 동일 유형별 합성 보수율을 적용한다. 12개월 기준 예상 최초 불합격 약 3.00개, 예상 보수 필요 약 2.25건, 예상 보수공수 약 6.50MH다. 작업자 5명이 전담할 때 보수 1시간 18분과 재검사 1시간을 합쳐 약 2시간 18분이 필요하다.

예상 2.25건은 확률모형의 기대값이지 실제 결함 2건 또는 3건의 확정 판정이 아닙니다. 최초 불합격률과 보수 필요율을 혼동하지 않습니다.

# 5. 제한예산 대응안 — 연속 검사 1시간을 반영한 결과

정규 근무 07:00–12:00, 13:00–16:00. 최초 검사와 재검사는 각각 끊기지 않는 1시간 작업이 필요하다. 따라서 추가 투입공수만 충족해도 검사 시간대가 맞지 않으면 다음 날로 이월될 수 있다.

| 안 | 대응 방식 | 품질 인계 예상 | 총원가 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 무대응 | 10/15 09:18 | 2,919.5만원 | 미충족 |
| A1 | 기존조 OT 2.5h | 10/15 08:00 | 2,956.2만원 | 미충족 |
| A2 | 기존조 OT 3h | 10/14 15:18 | 2,952.5만원 | 조건부 |
| A3 | 기존조 OT 4h | 10/14 14:18 | 2,975.0만원 | 조건부 |
| B1 | B204 1명 3일 | 10/14 14:15 | 2,957.0만원 | 조건부 |
| B2 | B204 1명 2일(90%) | 10/15 08:00 | 2,948.0만원 | 미충족 |
| C1 | 외부 1명 2일 | 10/14 15:06 | 2,965.0만원 | 조건부 |
| C2 | 외부 1명 3일 | 10/14 14:15 | 3,005.0만원 | 미충족 |

A1은 총 OT 2.5시간의 산술상 작업량이 충분해 보이지만, 최초 검사 연속 1시간 슬롯을 놓쳐 재검사가 다음 날 07:00–08:00으로 이월된다. A2(기존조 총 OT 3시간)는 재검사 10/14 14:18–15:18, 예산잔액 47.5만원으로 모델상 조건부 기한 내 완료다.

B1·C1도 숫자상 가능하지만 해당 인원의 작업 자격·수급·원공정(B-204) 영향 및 검사원 예약은 확인되지 않았다. “조건부”는 현장 실행 승인 또는 확정 납기를 의미하지 않는다.

# 6. 후행공정은 별도 관리

첨부 5단계 보고서의 S0는 재작업 0MH, 기존 계획 OT와 별도의 L20 상차 완료를 전제로 한다. S0 L20 10/14 16:00 → L30 10/15 07–08 → L40 08–08:30 → 선행의장 H10 08:30. 이는 H10 목표 07:00 대비 1.5작업시간 지연이다. 이번 R4 품질 인계예상시각을 L20 상차 완료시각으로 자동 치환하면 안 된다.

# 7. 팀 최종 판단

핵심 문제는 “버퍼 0h + 예상 재작업”이다. 합성 품질 이력으로 작업량과 시간 위험을 계산하고, 검사 게이트 및 예산·인력 제약을 함께 확인하여 선택 가능한 대응안을 제시한다. 3D는 선택한 위험의 위치·공정 상태만 시각화하며 값을 임의로 계산하지 않는다.

자료 출처: 기존 B-203 기획·품질보고서, 별도 5단계 후행공정보고서, IACS Rec.47 및 ABS 선체 건조 품질자료(검사 범주만 참고). 실제 조선소 불합격률 공개 근거는 확인되지 않음.